## Plano de Homologação
Plano de Homologação - Teste de Aceitação
Projeto: | Code{Six}
Codigo da demanda:
Usuários Envolvidos: | Fernando Brandão
Analistas Envolvidos: | Wesley Silva e João Vinícius Santana
Data da homologação : | 2019-06-04
Premissas (se necessário)
Id do Criterio de Aceite | Entregável | Critério de Aceitação | Responsável | Data para Concluir | Status em Homologação
001 | Cadastro de Usuários | Permitir que o Administrador faça o cadastro de vários usuários no sistema. | João Vinícius | 2019-05-26 | Concluído
002 | Login no Sistema | Login para autenticação dos usuários pré cadastrados. | João Vinícius | 2019-05-28 | Concluído
003 | Dashboard e Gráficos | Painel de monitoramento com gráficos, mostradores de temperatura e umidade. | João Vinícius | 2019-05-28 | Concluído
Checklist de Funcionalidades - Critérios de Aceitação
Id da Funcionalidade | Funcionalidade | Ação | Resultado Esperado |  | Prioridade | Status em Homologação
RF002-01 | Permitir o login no sistema utilizando usuário e senha | Permitir a digitação do usuário (usuário) e senha + botão (entrar) para autenticar usuário no sistema. | Usuário Autenticado e direcionado para a tela do dashboard. |  | Essencial | Testado - OK
RF002-02 | Consistir o campo "Usuário" com usuário válido | Permitir a digitação do usuário (usuário válido) para autenticar usuário no sistema. | Validar campo usuário sem erro. Se houver erro, exibir mensagem para o usuário. |  | Essencial | Não testado
RF002-02 | Consistir o campo "Senha" com uma senha válida | Permitir a digitação da senha com dados válidos para autenticar usuário no sistema. | Validar campo senha sem erro. Se houver erro, exibir mensagem para o usuário. |  | Essencial | Testado - OK
Responsável pela Homologação | João Vinícius Santana
Data de homologação | 2019-06-04
Note on H18: Essencial - impede a continuidade da homologação) Importante - deve ser corrigido, porém não impede a continuidade da homologação Desejável - pode ser implantado com este erro.

## Regressão Básica
Test Case - Regressão Básica - "Caminho Feliz"
ID | Cenário | Descrição | Quando Fazer? | Status - Qualidade
1 | Entrar no Site | Entrar no site www.meuprojeto.com | Fazer Sempre
2 | Login | Selecionar o menu Login | Fazer Sempre
3 | Login | Digitar um login/email válido | Fazer Sempre
4 | Login | Digitar uma senha válida e clicar no botão ok/login | Fazer Sempre
5 | Dashboard | Visualizar o Dashboard do usuário logado | Fazer Sempre
6 | Dashboard | Verificar se os sensores exibidos são do usuário logado | Fazer Sempre
7 | Logout | Clicar em Logout | Fazer Sempre
8 | Site | Voltar para página principal do Site | Fazer Sempre
Teste Unitário: | Desenvolvedor:
Status: